## 明细
翁牛特旗2024年衔接资金（巩固成果任务）项目实施计划情况统计表
序号 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 建设内容 | 项目预算概算（万元） | 其中：衔接资金(万元) |  |  |  |  | 项目主管部门 | 实施单位 | 实施期限 | 嘎查村 |  |  | 受益人口 |  | 绩效目标 | 利益联结机制
[7 empty] | 小计 | 中央一批 | 中央二批 | 自治区一批 | 自治区二批 |  |  |  | 小计 | 出列贫困嘎查村 | 非贫困嘎查村 | 小计 | 其中：脱贫和监测人口
1 | 优势特色产业发展 | 加工业 | 翁牛特旗畜产品精深加工示范园区（3.62万平方米标准化厂房）建设项目 | 赤峰农畜产品开发区翁牛特旗产业园南区 | 衔接资金用于建设标准化厂房15000平方米，生产车间库房2栋，共1.12万平方米 | 25579.39 | 7800 | 4194.02 | 1642.41 | 500.53 | 1463.04 | 赤峰市农畜产品开发区管委会、翁牛特旗农牧局 | 赤峰市农畜产品开发区管委会 | 20240401-20240830 | 17 | 6 | 11 | 2300 | 170 | 经济效益：项目建成后可满足8条牛肉加工生产线、年加工6万吨牛羊肉精深加工生产需要，预计总产值可达50亿元。每年收取收益金362.7万元。 社会效益：延伸肉牛产业链，促进肉牛产业高质量发展。提供长期就业岗位100个以上，优先聘用符合条件的脱贫户和监测户，增加收入，防止返贫致贫。 | 1.资产权属：项目建成后资产归旗人民政府所有 2.管护模式：由恒都牛业租赁经营 3.收益金及用途：项目建成后可满足8条牛肉加工生产线、年加工6万吨牛羊肉精深加工生产需要，预计总产值可达50亿元，每年收取收益金362.7万元，收益金由旗政府统筹用于发放公益岗工资、无劳动能力兜底保障以及乡村振兴相关事业； 4.带动务工：运营后可提供长期就业岗位100个以上，平均年工资5.5万元，劳动力来源优先聘用符合条件的脱贫户和监测户。 5.项目年需牛羊肉6万吨，可带动翁牛特旗及周边地区养殖业迅速发展，可安置灵活就业人员300人左右。
2 | 守底线补短板 | 项目管理费 | 翁牛特旗2024年衔接资金项目管理费 | 翁牛特旗 | 按照到位资金的1%安排项目管理费，用于项目前期勘察设计、评审、监理、验收等费用。 | 200 | 143.9 | 53.98 | 16.59 | 44.57 | 28.76 | 翁牛特旗农牧局 | 翁牛特旗农牧局 | 20240101-20241201 | [5 empty] | 项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及项目管理相关的支出，保障项目顺利实施。 | 项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及项目管理相关的支出，保障项目顺利实施。
3 | 优势特色产业发展 | 优势特色“土特产” | 翁牛特旗食用菌设施农业产业基地建设项目 | 白音套海苏木 | 2024年一期投资1300万元建设食用菌生产园区200亩。包括食用菌棚室（含育菌棚）109栋，其中冷棚88栋、日光温室21栋，配套水、电、路等基础设施。二期计划投入资金1000万元，建设冷藏库、烘干车间和菌棒加工车间各1处，购置烘干和菌棒加工设备等。 | 2300 | 1384.2 |  |  |  | 1384.2 | 翁牛特旗农牧局 | 翁牛特旗农牧局 | 2024.03-2024.12 | 13 | 4 | 9 | 5300 | 1190 | 1、经济效益：项目建成后前两年雇佣有经验的第三方运营，第三方公司每年上缴收益金按照分期投资的4.65%收取。 2、社会效益：第三方运营的前两年，雇佣周边村民从事食用菌生产，利用两年时间让农户学会食用菌生产管理技术，带动白音套海苏木13个嘎查村发展食用菌产业。第三年开始，由农户租用生产，由点带面逐渐开发，集菌类生产、加工、销售于一体，逐步向食用菌高附加值设施农业转型升级，打造造食用菌产业基地。 | 项目建成后产权属于白音套海苏木13个嘎查村集体所有，采取雇佣第三方的方式运营，第三方运营的前两年，每年按照投资额的4.65%缴纳收益金，收益金作为13个嘎查村集体经济收入，统筹用于扩大生产、村内基础设施建设等与巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴相关支出。同时，公司雇佣周边村民从事食用菌种植和加工，利用两年时间让农户学会食用菌生产管理技术，带动白音套海苏木13个嘎查村发展食用菌产业。