## 项目实施计划明细表
翁牛特旗2025年衔接资金（少数民族发展任务）项目实施计划统计表
序号 | 盟市 | 旗县 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 建设内容 | 项目预算概算（万元） | 其中：衔接资金(万元) |  |  |  |  | 项目主管单位/实施单位 | 实施期限 | 嘎查村 |  |  | 受益人口 |  | 绩效目标 | 利益联结机制
[9 empty] | 小计 | 中央 | 自治区 | 盟市 | 旗县 |  |  | 小计 | 出列贫困嘎查村 | 非贫困嘎查村 | 小计 | 其中：脱贫和监测人口
0 | [7 empty] | 723.6 | 485 | 485 | [5 empty] | 4 | 2 |  | 3501 | 388
1 | 赤峰市 | 翁牛特旗 | 乡村建设 | 产业发展 | 格日僧苏木恩格尔嘎查购置农业机械项目 | 恩格尔嘎查 | 1、购置6M-2104拖拉机1台 2、9QS-300A型自走式青饲料收获机1台 3、1LYFT-460翻转犁1台 4、浮动双桥单胎翻斗2台，长 5m 宽(2.4m-2.5m)高(1.5m-2.0m) 5、大箱体1GKNB-350型多功能变速旋耕机2台 6、LG946铲车（配备液压抓子、铲斗）1台 7、彩钢车库600平方米 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 格日僧苏木人民政府 | 2025年4月-2025年10月 | 1 |  |  | 380 |  | 项目建成后产权归恩格尔嘎查嘎查所有、由种植大户运营、以低于市场价的价格服务于农户，受益人口380人。按比率4.65%收取收益金，全部纳入增加村集体经济收入、带动农牧民参与发展生产、带动4人就近务工年增收5000元。 | (一)经济效益 统一服务嘎查种植户，项目运营方每年向嘎查缴纳按4.65%比率收益金，用于增加嘎查集体经济，二是通过集中组织、统一服务，实现玉米、青贮等产业标准化生产、规模化生产经营，示范带动周边地区种植业发展。 (二)社会效益 提高农机化生产水平和劳动力生产率，解放了大量的农村劳动力，使之可以从土地中转移出来，从事二、三产业，拓展农民增收渠道。 (三)生态效益 成立农机合作社，采用先进的农机化生产技术，保证了科学合理的土壤耕作制度得到落实，改善土壤耕作环境，提高土壤蓄水保墒能力，抗御自然灾害能力增强，实现农业可持续发展，风险防控措施:采取担保的方式保障资金安全和后期运营，并签订协议定期收取收益金。
2 | 赤峰市 | 翁牛特旗 | 产业发展 | 生产项目 | 新苏莫苏木白音文都嘎查大漠部落米业有限公司扩建项目 | 新苏莫苏木白音文都嘎查 | 建设700平方米原料仓储库，1800平方米混凝土晾晒场地，购置大米真空包装机1台、成品大米码垛机器人1台。 | 74 | 74 | 74 |  |  |  | 新苏莫苏木人民政府 | 2025.4.1—2025.1031 | 1 | 1 |  | 1680 | 196 | 此项目建成后白音文都嘎查1680人口直接受益，其中脱贫户196人。 | 此项目建成后产权归白音文都嘎查集体所有。上交收益金不低总投资的4.65%，作为嘎查集体经济收入。此项目建成后能够完善稻米加工厂设备，补齐稻米加工短板，提高加工效率，增加加工收入。
3 | 赤峰 | 翁牛特旗 | 优势特色产业发展 | 其他 | 白音套海苏木龙门花嘎查玉米秸秆综合利用项目 | 龙门花嘎查 | 计划投资150万元，为龙门花嘎查草球厂采购饲草料生产包装设备一套，硬化原料堆集场6175平方米，采购除尘设备一套，建设长280米，高7米，材质为彩钢的除尘围挡。 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 翁牛特旗白音套海苏木人民政府 | 2025.3.1-2025.11.30 | 1 |  | 1 | 1056 | 97 | 经济效益：每年为龙门花嘎查增加村集体收入5.8万元。 社会效益：提高玉米秸秆利用率，扩大饲草料、燃料块生产量，并可以在草球厂带动脱贫户、农牧户稳定就业3人。 | 1、资产收益。项目建成后，产权归属龙门花嘎查村集体所有，由合作社进行使用经营，合作社每年以项目投入总价的3.85%向村集体缴纳收益金。收益金用于壮大村集体经济，通过设置公益岗位、兜底保障、发展小型公益事业等方式使监测对象受益，进一步巩固脱贫攻坚成果。 2、产业带动。项目建成后促进了龙门花嘎查秸秆回收产业的发展，带动就业3人，人均年增收1万元。
4 | 赤峰市 | 翁牛特旗 | 乡村治理和精神文明建设 | 农村精神文明建设 | 阿什罕苏木“三北精神”主题教育实践基地建设项目 | 翁牛特旗阿什罕苏木乌兰敖都嘎查 | 主要建设内容为“三北精神”教育实践展览室改造 135.00 ㎡；乌兰敖都纪念馆制热制冷工程改造 135.00 ㎡；在纪念馆院内空地新建钢结构建筑513.00 ㎡，将前后两栋室内展馆连接；“三北精神”主题广场增加主题雕塑 1.00 个、文化长廊 1.00 个、墙体彩绘 1.00 项、景观小品1.00 项；新建标导系统 1.00 套；拍摄制作防沙治沙宣传片 1.00 项；同时配套项目所需的给水、排水、电力、采暖、设备等基础配套设施。 | 299.6 | 61 | 61 |  |  |  | 阿什罕苏木人民政府 | 2024.12—2025.7 | 1 | 1 | 0 | 385 | 95 | 社会效益。项目建成后，将直观体现在党的领导下，全旗人民防沙治沙所取得各项成果，坚定各族干部群众听党话、感党恩、跟党走的思想自觉和行动自觉，逐步打造成为爱国主义教育基地和民族团结进步教育实践基地。生态效益。当前正值“三北六期”工程实施的关键节点，也正是包括科尔沁沙地歼灭战在内的土地荒漠化治理“三大标志性战役”的攻坚期，沙区治理难度更大，巩固拓展来之不易的防沙治沙成果任务依然繁重。经济效益。2023年以来，在旗委、旗政府的大力支持下，阿什罕苏木打造了10公里的红色研学路线，其中包括全国第一个畜牧业合作社—乌兰敖都纪念馆、宝门银沙海景区、防沙治沙义务植树造林基地、乌日线“以路治沙”宣讲平台等。同时，阿什罕苏木与翁牛特旗龙之乡文化旅游公司、赤峰市文旅集团达成合作，该条红色研学路线已经成为全旗乃至全市中小学生、机关企事业单位研学游、团建、固定党日等活动的热门场所，目前已接待各类游客1.8万人次，实现旅游收入90余万元。“三北精神”主题教育实践基地项目建成后，将成为该条红色研学路线的重要组成部分，极大丰富红色研学路线的精神内涵，提高红色研学路线的游客参与度和体验感，对于发展文化旅游产业、增加旅游收入、发展壮大嘎查村集体经济、促进乡村振兴等具有重要意义。 | 项目建成后，产权归乌兰敖都嘎查所有。“三北精神”主题教育实践基地为红色研学路线的重要组成部分，极大丰富红色研学路线的精神内涵，提高红色研学路线的游客参与度和体验感，对于发展阿什罕苏木文化旅游产业、增加旅游收入、发展壮大嘎查村集体经济、促进乡村振兴等具有重要意义。