## 新增入库项目
附件
翁牛特旗2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村 振兴项目库、年度计划动态调整清单
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目 地点 | 建设任务 | 建设 性质 | 建设 起止时间 | 资金规模 （万元） | 资金来源（万元） |  |  | 资金主管单位 | 实施单位 | 嘎查村 |  |  | 受益对象 |  | 群众参与 | 绩效目标 | 联农带农机制
[8 empty] | 帮扶资金 | 京蒙协作资金 | 中央定点帮扶资金 |  |  | 小计 | 出列贫困嘎查村 | 非贫困嘎查村 | 小计 | 其中：脱贫和监测人口
[7 empty] | 2689.1005 | 1032.1005 | 903 | 754
1 | 肉牛肉羊种源建设 | 产业类 | 翁牛特旗 | 一、赤峰市肉牛冷配改良试点旗县建设项目。涉及资金200万元，肉牛改良试点旗县选择不少于50%苏木乡镇场开展肉牛全域冷配改良，按照缺什么补什么的原则，重点在改良设施设备配套、肉牛冷配及公牛去势奖补、冷配技术推广、改良服务体系建设、改良数字化管理等方向给予奖补。（联系人：张志国） 二、肉牛肉羊养加一体化项目。涉及资金250万元，试点打造肉牛肉羊养加一体化经营主体，坚持“延链补链、提质增效、多元赋能”原则，重点在产业链前伸后延设施设备配套、肉牛肉羊出栏自产自销奖补、品牌打造及产品包装设计等方向给予奖补，全面完善养加一体化产业链。（联系人：白红杰） | 新建 | 2026.1月-2026年12月 | 450 | 450 |  |  | 翁牛特旗农牧局 | 翁牛特旗农牧局 | [6 empty] | 一、通过赤峰市肉牛冷配改良试点旗县建设项目的实施，以西门塔尔牛、华西牛两大优质肉牛品种为核心改良方向，在试点苏木乡镇全域推进肉牛人工冷配改良，通过硬件配套、奖补激励、技术推广、数字管控、社会化服务五项举措，构建可复制、可推广、易落地的肉牛良种繁育体系，辖区肉牛冷配率达到70%以上。 二、通过肉牛肉羊养加一体化项目的实施，鼓励适度规模经营主体向前延伸良种繁育、规模化舍饲、智慧养殖配套建设；向后延伸精深加工、冷链仓储、品牌包装、市场营销等环节，实现自主加工、打造自主品牌、提升产品附加值，推动由“卖活畜”向“卖产品”转型增效。 | 一、赤峰市肉牛冷配改良试点旗县建设项目，严格按照常态化帮扶资金使用要求，结合项目内容实际，科学合理选择联农带农方式，增强联农带农能力。 二、肉牛肉羊养加一体化项目，鼓励经营主体多方式联农带农，重点帮扶防止返贫致贫对象和需要继续帮扶的脱贫人口，建立稳定的联农带农机制，增强联农带农能力。
2 | 翁牛特旗现代农业示范产业园区路灯改造工程 | 提质改造 | 农业园区内（乌丹镇哈日敖包嘎查） | 290套太阳能路灯升级改造，将原有旧路灯改造升级为太阳能路灯，太阳能路灯灯具等相关设备采购、改造安装调试、基础基座施工、辅材配件等。 | 新建 | 2026年7月至2026年8月 | 46.12 |  |  | 46.12 | 翁牛特旗农牧业局 | 翁牛特旗现代农业产业园服务中心 | 1 | 1 |  | 200 | 10 | 补齐农业园区基础设施短板，有效解决棚户夜间生产作业照明难题，改善园区夜间作业通行条件，消除夜间作业出行安全隐患，提升园区整体服务保障能力，为棚户生产经营提供坚实硬件支撑，助力农业园区提质增效。 | 完成园区共计290套路灯太阳能化升级改造，充分利用清洁能源实现道路自主照明，满足园区夜间棚户生产作业、道路通行照明需求；消除传统市电模式布线、增容变压器带来的建设投入，大幅降低后期电费、线路运维成本，完善园区基础设施配套，提升园区硬件建设水平，保障夜间生产作业安全，切实赋能农业产业发展。 | 项目实施后，取消市电供电模式，无需新增变压器、重新铺设供电线缆，节约大量电力配套建设投入；项目投运利用太阳能清洁能源，不产生电费支出，规避传统路灯线路老化检修、变压器维护等持续性运维开销，大幅压缩园区长期运行成本。利用太阳能光伏发电，减少传统电力资源消耗，绿色环保无碳排放。改善园区夜间作业通行条件，消除夜间作业出行安全隐患，提升园区整体服务保障能力。
3 | 就业服务站项目 | 劳务协作 | 翁牛特旗 | 依照脱贫人口灵活就业人员的实际劳务收入情况，提供补贴30万元。 | 新建 | 2026年9月-2026年12月 | 30 |  |  | 30 | 旗农牧局 | 就业服务中心 | [6 empty] | 开展就业指导服务工作，精准帮扶就业，实现脱贫劳动力就地就近转移就业。预计带动解决灵活就业160人以上，预计实现劳务收入累计300万元以上。 | 开展就业指导服务工作，精准帮扶就业，实现脱贫劳动力就地就近转移就业。预计带动解决灵活就业160人以上，预计实现劳务收入累计300万元以上。
4 | 桥头镇中心卫生院流动体检车购置项目 | 公共基本服务 | 桥头镇 | 1．便携式彩超机、工作台、彩色打印机、远程工作站合计35万元。 2．移动DR（含骨科检查床）、工作台、胶片洗片机、阅片机、彩色打印机、远程工作站合计40万元。 3、体检车、辐射防护合计45万元。 | 新建 | 2026年9月-2026年12月 | 120 |  |  | 120 | 旗农牧局 | 卫健委 | [6 empty] | 该项目为旗内首个基层医疗服务扩展项目，为全旗强化公共卫生服务能力树立了新的典范。一是流动体检车可搭载基础检验设备与专业医护力量，与乡镇卫生院形成服务联动，既丰富基层医疗服务场景，又能在实践中提升乡镇医护人员的疾病筛查与健康指导能力，夯实基层医疗卫生服务网底。二是流动体检车可深入偏远村组为老年人、慢性病患者、行动不便群体等提供上门体检服务，免去群众往返城区医院的时间成本与经济成本，彻底打通基层医疗服务的“最后一公里”。 | 该项目为旗内首个基层医疗服务扩展项目，为全旗强化公共卫生服务能力树立了新的典范。一是流动体检车可搭载基础检验设备与专业医护力量，与乡镇卫生院形成服务联动，既丰富基层医疗服务场景，又能在实践中提升乡镇医护人员的疾病筛查与健康指导能力，夯实基层医疗卫生服务网底。二是流动体检车可深入偏远村组为老年人、慢性病患者、行动不便群体等提供上门体检服务，免去群众往返城区医院的时间成本与经济成本，彻底打通基层医疗服务的“最后一公里”。
5 | 人才振兴培训项目 | 人才培训 | 翁牛特旗 | 1.为培训、各类企业检查服务和日常应急管理监管聘请专家费用15.8万元； 2.专家交通费、住宿费和安全生产检查餐费、培训费和宣传材料印刷费等13.16万元； 3.参训人员午、晚餐费19.2万元； 总费用合计：48.16万元 | 新建 | 2026年9月-2026年12月 | 48.16 |  |  | 48.16 | 旗农牧局 | 应急局 | [6 empty] | 安全生产培训检查项目计划对全旗应急管理人员及企业负责人、安全负责人、安全员开展安全生产与应急管理专题培训，并对翁旗3大类197家企业实施全面安全生产检查与诊断。通过培训与检查相结合的方式，切实提升全旗安全生产管理能力，有效防范和化解安全风险隐患。 | 安全生产培训检查项目计划对全旗应急管理人员及企业负责人、安全负责人、安全员开展安全生产与应急管理专题培训，并对翁旗3大类197家企业实施全面安全生产检查与诊断。通过培训与检查相结合的方式，切实提升全旗安全生产管理能力，有效防范和化解安全风险隐患。
6 | 乌丹一中食堂设备更新项目 | 公共基本服务 | 乌丹镇 | 1.厨房设备更新：包括和面机、包子机、电饼铛、风柜、净化器等厨房设备58台。 2.订制排烟罩、排烟箱、排烟管道。 | 新建 | 2026年9月-2026年12月 | 54 |  |  | 54 | 旗农牧局 | 教育局 | [6 empty] | 项目完成后，学校食堂设备得到更新和补充，提高了学校食堂供餐能力，减少能源浪费，保障工作人员安全，消除食品安全隐患。受益学生2484人。 | 项目完成后，学校食堂设备得到更新和补充，提高了学校食堂供餐能力，减少能源浪费，保障工作人员安全，消除食品安全隐患。受益学生2484人。
7 | 翁牛特旗白音套海苏木中心小学维修项目 | 提质改造 | 白音套海苏木 | 翁牛特旗白音套海苏木中心小学甬路西侧红砖地面低于市政街道，汛期易发生校园积水，造成砖面破损、地面塌陷，学生活动区域存在重大安全隐患；学校操场至校外排水设施不完善，篮球场、排球场硅PU地面老化开裂翘起，球场周边护坡缺少防护措施，各类问题均威胁在校学生人身安全。经研究，拟对校园相关区域实施地面硬化提升，新建功能库室台阶及散水，完善操场排水系统，更换运动场地地面，增设球场防护围栏，全面消除校园安全隐患。项目预计总投入资金49.72万元。 | 维修 | 2026年9月—2026年10月 | 49.72 |  |  | 49.72 | 旗农牧局 | 翁牛特旗教育局 | [6 empty] | 地面硬化提升，新建功能库室台阶及散水，完善操场排水系统，更换运动场地地面，增设球场防护围栏，全面消除校园安全隐患。 | 受益学生248人
8 | 绿色科技种植产业园项目 | 产业发展 | 农业园区 | 建设8栋新式日光温室，配套水电路等基础设施，打造绿色科技种植产业园。 | 新建 | 2026年9月-2026年12月 | 320 |  |  | 320 | 旗农牧局 | 农业园区 | [6 empty] | 项目预计在第二个茬口期即可建成投产，无需其他相关产业配套资源，计划引入草莓番茄、贝贝南瓜等特色产业，通过示范带动，技术交流等方式与周边农牧民建立利益联结机制，建立“企业+合作社+农户”的模式，联合生产，联农惠农。预计全年种植期和结果期可带动监测对象和脱贫人口常年稳定就业6人以上，灵活就业100天以上人口15人以上，年人均增收5000元。通过示范引领，可带动更多种植户参与特色产业种植，提升种植附加值，丰富园区产业业态。 | 项目预计在第二个茬口期即可建成投产，无需其他相关产业配套资源，计划引入草莓番茄、贝贝南瓜等特色产业，通过示范带动，技术交流等方式与周边农牧民建立利益联结机制，建立“企业+合作社+农户”的模式，联合生产，联农惠农。预计全年种植期和结果期可带动监测对象和脱贫人口常年稳定就业6人以上，灵活就业100天以上人口15人以上，年人均增收5000元。通过示范引领，可带动更多种植户参与特色产业种植，提升种植附加值，丰富园区产业业态。
9 | 乌丹镇山咀子村少郎河段乡村道路配套防护工程 | 宜居宜业和美乡村建设 | 山咀子村 | 新建小型交通设施，道路长度124米，宽度6米，路基宽度7米。 | 新建 | 2026.9月-2026年11月 | 126 | 126 |  |  | 旗农牧局 | 乌丹镇人民政府 | 1 |  | 1 | 1564 | 103 | 项目立项和实施环节共有脱贫户、监测户22人参与其中。 | 目标一；本项目总计投入126万元。 目标二；新建小型交通设施，道路长度124米，宽度6米，路基宽度7米。 目标三；消除洪水期交通事故隐患，降低农资、粮食运输成本，提升村民满意度，巩固乡村振兴基础。 | 项目建成后，产权移交给乌丹镇山咀子村集体，属于村集体固定资产。山咀子村村民委员会负责日常巡查、清淤、小修小补及汛期管理。项目的实施将有效消除洪水期交通事故隐患，保障村民出行安全。降低农资、粮食运输成本，促进牛羊出栏和庭院经济增收。提升村民满意度，巩固乡村振兴基础，确保脱贫户、监测户稳定外联。
10 | 乌丹镇五道窝铺村人饮打井及修复工程 | 宜居宜业和美乡村建设 | 五道窝铺村 | 四道窝铺组净化设备间被水冲毁，重新连接供水管道，重新安装净化设备。六道窝铺组水量不够，新打井一眼。 | 新建 | 2026.9月-2026年11月 | 53.5 | 53.5 |  |  | 旗农牧局 | 乌丹镇人民政府 | 1 | 1 |  | 460 | 164 | 项目立项和实施环节有6位脱贫户参与其中 | 社会效益：项目实施后村民整体用水安全，及便利程度显著提升。 | 该项目建成后，产权归村集体所有，村委会负责项目的后期管护和维修，该项目极大地解决了老百姓用水难的问题，同时提升了水质，改善了民生，使得老百姓幸福感获得提升。
11 | 乌丹镇嘎查村级卫生院建设项目 | 公共基本服务 | 乌丹镇 | 1.布力彦嘎查：拆除卫生院原有卫生室附属房总计310平方米、拆除卫生室后东侧山墙做保温、涂料封走廊处砌墙、安装门、新建卫生院综合楼498.3平方米、空气能采暖机组、室外排水管网、检查井、化粪池、室外硬化、绿化885平方米、室外铁艺围墙19米长。 2.疙瘩窝铺村：建筑装饰工程、采暖工程、强电工程。 3.医疗设备等。 | 新建 | 2026年9月-2026年12月 | 250 |  | 250 |  | 旗农牧局 | 乌丹镇人民政府 | [6 empty] | 社会效益：解决嘎查村两不愁三保障中的医疗健康问题，医疗保障到村到户，提升就医效率，解决日常小病小灾就医难的问题。提升老百姓的幸福感和满意度。 | 社会效益：解决嘎查村两不愁三保障中的医疗健康问题，医疗保障到村到户，提升就医效率，解决日常小病小灾就医难的问题。提升老百姓的幸福感和满意度。
12 | 桥头镇七大份村产业路修复项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 七大份村 | 处理沉陷的路基及修复破损的桥面长50m宽6m。拆除新建护坡8.5m长，及其他破损的桥涵附属结构。 | 改建 | 2026年9月-2026年11月 | 59 |  | 59 |  | 旗农牧局 | 桥头镇人民政府 |  |  |  | 360 | 30 | 该项目改善村民的出行条件，方便村民运送蔬菜及日常生活交往。对于促进农村社会稳定和谐、加强农村与外界的联系、推动农村的现代化建设具有重要意义。 | 项目建成后，农村基础设施更加完善，方便百姓从事生产生活工作，有效改善当地交通条件，也有利于设施农业的运输和销售。项目可覆盖七大份村360人，其中脱贫监测人口30人。 | 项目建成后产权归七大份村集体所有，由七大份村集体进行管护，维修养护费用来源村集体经济收入。该项目可以改善村民出行安全，同时有利于改善七大份村蔬菜种植运输。在村经济发展的不断壮大中，也可以满足本村日益增大的交通需求量，形成良好的社会效益和经济效益。
13 | 桥头镇北常胜村产业路修复项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 北常胜村 | 改造优化修复断裂的拱桥，长20m宽6.5m。 | 改建 | 2026年9月-2026年11月 | 58 |  | 58 |  | 旗农牧局 | 桥头镇人民政府 |  |  |  | 450 | 15 | 该项目可方便当地村民出行，减少安全隐患，提高村民出行效率和生活品质。同时，使当地与周边地区联系更加紧密通畅，加强交流协作和区域协调经济发展。 | 项目建成后，方便农牧产品的运输和销售。有效促进当地农产品及蔬菜种植业的兴起，为村民带来了更多的经济收益。该项目可提高道路通行能力、改善基础设施水平，解决附近居民的出行和农村物资运输不便等问题，提升村容村貌形象。项目可覆盖北常胜村450人受益，其中脱贫户15人。 | 项目建成后产权归北常胜村集体所有，由北常胜村集体进行管护，维修养护费用来源村集体经济收入。该项目建成后有效改善通行效率，方便农产品运输，有效巩固脱贫攻坚成果。
14 | 桥头镇西沟村产业路修复项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 西沟村 | 修复水毁严重破坏的涵洞及路面长30m宽8m深15m。 | 改建 | 2026年9月-2026年11月 | 57 |  | 57 |  | 旗农牧局 | 桥头镇人民政府 |  |  |  | 240 | 13 | 该项目建成后满足群众日常出行、农资运输、农产品外运、车辆通行要求，日常出行、生产生活条件，提升基础配套服务水平。 | 项目建成后，方便农副产品的运输，可以促进隋家窝铺村农产品和蔬菜产业持续健康发展，同时，可以让广大农户在进行农业生产中更好地保证自身的收益。项目可覆盖隋家窝铺村240人受益，其中脱贫和监测人口13人。 | 项目建成后产权归隋家窝铺村集体所有，由隋家窝铺村集体进行管护；维修养护费用来源村集体经济收入。该项目为补齐乡村产业基础设施短板，改善本村产业通行条件，解决农产品运输难、群众出行不便等问题。
15 | 桥头镇和页勿苏村设施农业产业路修复项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） |  | 建设产业路4.5米宽，1公里。 | 新建 | 2026年9月—2026年10月 | 46.8 |  | 46.8 |  | 旗农牧局 | 桥头镇人民政府 | 1 | 1 |  | 558 | 18 | 该项目建成后满足群众日常出行、农资运输、农产品外运、车辆通行要求，日常出行、生产生活条件，提升基础配套服务水平。 | 项目建成后，方便农副产品的运输，可以促进农产品和蔬菜产业持续健康发展，同时，可以让广大农户在进行农业生产中更好地保证自身的收益。项目可覆盖和页勿苏村558人受益，其中脱贫和监测人口18人。 | 项目建成后产权归和页勿苏村村集体所有，由和页勿苏村村集体进行管护；维修养护费用来源村集体经济收入。该项目为补齐乡村产业基础设施短板，改善本村产业通行条件，解决农产品运输难、群众出行不便等问题。
16 | 梧桐花镇重点村卫生室及党群服务中心改造提升项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 山东营子村、下井村 | 1、山东营子村卫生室、党群服务中心配套采购安装2套空气能取暖设备、暖气片及防冻液、维修改造相关附属设施等； 2、下井村党群服务中心采购安装取暖等设备，维修改造附属设施，购买相关设施设备等。 | 新建 | 2026.9-2026.11 | 16 |  |  | 16 | 翁牛特旗农牧局 | 梧桐花镇 | 2 | 2 | 0 | 1015 | 77 |  | 为两个重点嘎查村购置空气能取暖设备3套及相关配套，并维修改造其他必要附属设施，购买相关设施设备。 | 项目建成后产权归属嘎查村集体，由嘎查委员会进行管理维护，为村民诊疗、便民服务、驻村帮扶提供基础条件。
17 | 广德公镇饮水安全维修养护项目 | 宜居宜业和美乡村建设 | 郝家窝铺村、高家梁村 | 郝家窝铺北队大型反渗透净化设备27万，郝家窝铺小善德沟打一眼300m人饮井15万，二道营子梁下打井及配套设施22万。 | 新建 | 2026年9月-2026年12月 | 64 | 64 |  |  | 旗农牧局 | 广德公镇人民政府 | 2 | 1 | 1 | 355 | 4 | 本项目建成后，解决村民饮用水问题，改善农民用水条件。属于利农惠农的公益项目。 | 1、产出指标（1）数量指标：大型反渗透净化设备1套。300m人饮井1眼，（2）质量指标 ：项目工程建设质量严格执行农村饮水安全工程国家规范标准，工程质量达到合格及以上标准，建设安全等级为一级；项目竣工验收合格率达到100%。 （3）时效指标：项目开工及时率、完工及时率均达到100%。（4）成本指标 本项目总投资64万元，项目建设总成本严格控制在64万元以内。（5）生态效益指标：项目建成后，实现集中供水、规范供水、清洁供水。 2、满意度指数 ：服务对象满意度指标 项目直接受益群众饮水便利度、供水稳定性、水质安全度及项目实施认可度高，项目受益人口整体满意度达到95%以上。 | 项目建成后所形成的固定资产归项目所在村所有。建成后，解决村民饮用水问题，改善农民用水条件。属于利农惠农的公益项目。
18 | 五分地镇东山桥建设项目 | 宜居宜业和美乡村建设 | 五分地镇 | 本项目拟于翁牛特旗五分地镇东山村新建中桥一座，桥长57.56米，桥面宽度7.5米 | 新建 | 2026年9月-2026年12月 | 280 |  | 280 |  | 旗农牧局 | 五分地镇人民政府 | [6 empty] | 1.项目完成后，产权归村所有，由村集体负责日常管护。 2.桥梁的修建让群众通行顺畅，改善出行交通与生产生活条件，助力当地产业发展，降低农产品运输成本，为群众增收奠定基础。桥梁的施工可以拓宽农户增收渠道，施工时吸纳当地劳动力务工，增加群众收入 3.同时有利于招商引资，推动是土地流转，促进东山村药材、蔬菜等农业规模化经营，带动新型农业经营主体发展，辐射带动周边产业，让群众共享发展福利 | 1.项目完成后，产权归村所有，由村集体负责日常管护。 2.桥梁的修建让群众通行顺畅，改善出行交通与生产生活条件，助力当地产业发展，降低农产品运输成本，为群众增收奠定基础。桥梁的施工可以拓宽农户增收渠道，施工时吸纳当地劳动力务工，增加群众收入 3.同时有利于招商引资，推动是土地流转，促进东山村药材、蔬菜等农业规模化经营，带动新型农业经营主体发展，辐射带动周边产业，让群众共享发展福利
19 | 乌敦套海镇二牌子村、下府村人饮工程 | 人饮 | 二牌子村四牌子、下府村七组 | 1.二牌子村四牌子新打机电井1眼，井深147m，新建管理房及井室（保温）1处；土方开挖5070m³，土方回填5070m³；安装30KVA变压器1台套，更换200QJ32-147-174潜水泵1台套，安装35KW变频1台；架设10KV高压线98m，规格2″扬程管102米，压力表1块，规格3*6mm2电缆112m；水泵、变频安装；铺设φ110mm 1.0Mpa PE管材1670m,过路顶管5m，管件1批。2.下府村七组新打机电井1眼，井深130m，新建管理房及井室（保温）1处；土方开挖1000m³，土方回填1000m³；安装30KVA变压器1台套，更换200QJ32-147-174潜水泵1台套，安装35KW变频1台；架设10KV高压线300m，规格2″扬程管130米，压力表1块，规格3*6mm2电缆300m；水泵、变频安装；铺设φ110mm 1.0Mpa PE管材300m，管件1批。 | 改建 | 2026.10.20-2026.11.9 | 42.4 |  | 42.4 |  | 旗农牧局 | 乌敦套海镇人民政府 | 2 | 0 | 2 | 421 | 51 | 本项目建成后，解决村民饮用水问题，改善农民用水条件。属于利农惠农的公益项目。 | 解决421人安全饮水，保障群众日常生活用水 | 项目建成后421人生活用水得以安全保障，产权归村集体所有，由各村管护，在项目建设中优先雇佣本村劳动力，增加村民收入。
20 | 解放营子乡人饮工程维修养护项目 | 公益类 | 新窝铺村胜利营子组、梅林营子村公家地组 | 新建人饮井2眼、配套潜水泵2套、地下井室2处及管道连接等。 | 新建 | 2026年9月-2026年12月 | 40 | 40 |  |  | 旗农牧局 | 解放营子乡人民政府 | 1 | 0 | 1 | 389 | 35 | 本项目建成后，解决村民饮用水问题，改善农民用水条件。属于利农惠农的公益项目。 | 解决389人安全饮水，保障群众日常生活用水 | 项目建成后恢复389人正常生活用水，产权归村集体所有，由各村管护，在项目建设中优先雇佣本村劳动力，增加村民收入。
21 | 2026年毛山东乡人饮保障设施维修维护项目 | 水利设施完善 | 苦力吐村、黑水村、房身沟村、镇区 | 1、维修、更换乡自来水集中供水管道7000米，维修乡自来水减压井、排气井、蓄水池、闸阀井等基础设施；2、维修、更换房身沟村一百家子组集中供水管道300米，入户管道400米。 | 维修 | 2026年9月-2026年11月 | 23 | 23 |  |  | 旗农牧局 | 毛山东乡人民政府 | 3 | 3 | 0 | 4923 | 516 | 是 | 对乡级和房身沟村一百家子组集中供水设施进行维修、维护，保障群众饮水安全。 | 稳定自来水供水时长和质量，保障群众生活用水安全。
22 | 2026年毛山东乡自来水管网建设项目 | 水利设施完善 | 苦力吐村、黑水村、镇区 | 对项目区损坏的分支管道及入户管道进行更换，更换总长度64647m。 | 新建 | 2026年9月-2026年11月 | 80.6006 | 80.6006 |  |  | 旗农牧局 | 毛山东乡人民政府 |  |  |  | 4923 | 516 | 是 | 更换完善毛山东乡自来水供水管道设施，方便群众日常用水，解决因管道陈旧导致的停水问题 | 更换完善毛山东乡自来水供水管道设施，方便群众日常用水，解决因管道陈旧导致的停水问题
23 | 2026年房申沟村通组路建设项目 | 美丽乡村建设 | 房申沟村 | 新建落子沟为起点到黑水村上毛卜约1.41公里，路面3.5米宽、厚18公分；毛山东村北头五黑线起点到小房身沟约2.44公里，路面3.5米宽、厚18公分，合计约3.85公里（含两处过水路面）。 | 新建 | 2026年9月-2026年11月 | 194.9999 | 194.9999 |  |  | 旗农牧局 | 毛山东乡人民政府 |  |  |  | 1116 | 786 | 是 | 项目完工后，方便农牧户日常出行以及农畜产品运输，间接提高了养殖户的养殖热情，保障村养殖产业稳定发展，确保集体经济收益持续增加。 | 项目完工后，方便农牧户日常出行以及农畜产品运输，间接提高了养殖户的养殖热情，保障村养殖产业稳定发展，确保集体经济收益持续增加。
24 | 新苏莫苏木现代农牧业服务园区基础设施升级工程 | 产业发展 | 新苏莫苏木安其嘎查 | 新增厂区作业硬化面积4800平方米，安装500千伏安变压器1台、铺设高压线路450延长米，购置安装150吨地磅1台 | 新建 | 2026年9月-2026年12月 | 59.8 |  | 59.8 |  | 翁牛特旗农牧局 | 新苏莫苏木人民政政府 |  |  |  | 1100 | 300 | 项目运营后带动脱贫人口及监测户就业，其中，长期岗位1个，务工6个月以上岗位1个。 提升农牧业园区服务效能，保障群众粮草需求，为大力发展本地草产业，为畜牧业发展提供基础保障。 促进部分脱贫户、监测户和养殖户收益，户均年增收2千元以上。 | 1.项目运营后带动脱贫人口及监测户就业，其中，长期岗位1个，务工6个月以上岗位1个；2.项目建成后完成后10个嘎查村1100人受益，其中脱贫监测人口300人 3.带动周边村的群众养殖肉牛带动当地就近务工，促进脱贫户、监测户和所有养殖户收益，户均年增收2万元以上。 4.年缴纳收益资金不低于项目资金的3.5%，增加村集体收入约2万元 | 项目建成后将形成固定资产，产权明确归属安其嘎查，确保国有资产的规范管理与有效利用。通过租赁方式由有能力的企业经营。实现稳定的收益回报，项目建成后年缴纳收益资金不低于投入项目资金的3.5%，为地方财政和嘎查村发展提供持续的资金支持。
25 | 格日僧苏木肉羊良种繁育体系建设项目 | 养殖业 | 格日僧苏木 | 项目预算总投资120万元，其中上级定点帮扶资金50万元，牧户自筹70万元。本次共扶持11户，为每户购置22-100只基础杜蒙母羊，未取消风险监测户每只基础母羊补贴800元，其余户每只基础母羊补贴600元，定点帮扶资金合计使用50万元。 | 新建 | 2026年8月-2026年11月 | 50 |  |  | 50 | 旗农牧局 | 格日僧苏木人民政府 | 6 | 2 | 4 | 11 | 1 | 通过11户示范户养殖示范，进一步增强农牧民对萨杜蒙新品种肉羊认可，带动全苏木肉羊改良推广工作走向更高层级。 | 进一步解决格日僧苏木肉羊养殖品种多、经济效益差、出栏周期长等问题，在2024年、2025年个别示范户成功引进杜蒙基础母羊基础上，继续在全苏木推广杜蒙基础母羊引进项目，打造肉羊养殖示范乡镇，探索肉羊品种改良、养殖增收新路径。 | 经济效益：通过引进该基础母羊，带动11户养殖户繁殖萨杜蒙肉羊，大大增加优质肉羊品种存栏量，预计到2026年底有1000只萨杜蒙羔羊产出，每只增收月300元以上，受益户增20万元以上，户均增收1.5万元以上。 社会效益：通过11户示范户养殖示范，进一步增强农牧民对萨杜蒙新品种肉羊认可，带动全苏木肉羊改良推广工作走向更高层级。 生态效益：按照减畜不减收的原则，降低草牧场载畜量5000只，防止草牧场退化面积1万亩左右。
26 | 翁牛特旗乳制品产业园区牛奶运输设备购置项目 | 产业类 | 翁牛特旗海拉苏镇乳制品产业园区 | 本项目总投资20万元，资金来源为帮扶资金。主要建设内容为购置鲜奶专业储运配套设备，具体购置7吨装储奶罐1台、鲜奶专用运输车辆1台，用于园区鲜奶统一收储、密闭保鲜运输，实现奶源集中管控、品质标准化提升，保障园区奶制品安全生产、稳定生产。 | 新建 | 2026年9月—2026年10月 | 20 |  |  | 20 | 旗农牧局 | 海拉苏镇人民政府 | 1 | 0 | 1 | 30 | 2 | 通过园区30家小作坊2家企业，进一步增强农牧民参与奶食品加工业的积极性，带动我镇农牧民增收、壮大特色农牧产业、推进乡村振兴。 | 项目总投资 20 万元，购置 7 吨储奶罐 1 台、鲜奶专用运输车 1 台，建成统一收储、密闭运输体系，保障园区 30 家小作坊、2 家企业日均 5 吨以上鲜奶稳定供给、品质达标，支撑产业常态化生产。 | 实行 "政府监管、园区统筹、主体共享" 公益运营模式，设备无偿供园区商户、企业使用，降低生产成本；稳定收购带动周边奶农扩大交售，减少损耗、稳固就业，促进奶农持续增收。
27 | 白音套海苏木四十八顷嘎查通组道路提升项目 |  |  | 修建四十八顷嘎查至奈曼旗光辉村通组路，路长700米，路面宽度采用5.0 米，路肩宽度采用0.25 米，路基宽度为5.5 米，为四级混凝土道路。 | 新建 | 2026.9-2026.11 | 50 |  | 50 |  | 翁牛特旗农牧局 | 翁牛特旗白音套海苏木人民政府 | 1 |  | 1 | 965 | 88 | 该项目可为村民生产生活提供便利条件，缩短运输时间和距离，提升经济效益。 | 1.原有混凝土道路破碎后新建混凝土道路混凝士道700m 2.路面宽度5米 3.路基宽度5.5米 4.路肩宽度0.5米 | 项目建成后产权归属嘎查村集体，由嘎查委员会进行管理维护，为村民生产生活提供便利条件，缩短运输时间和距离，提升经济效益。
Note on H6: lenovoa: 已安排资金
Note on H8: lenovoa: 已安排资金
Note on H9: lenovoa: 已安排资金
Note on H10: lenovoa: 已安排资金
Note on H11: lenovoa: 已安排资金
Note on H13: lenovoa: 已安排资金
Note on H16: lenovoa: 已安排资金
Note on H23: lenovoa: 已安排资金