## 结余资金项目计划 (确定后)
翁牛特旗2026年常态化帮扶、京蒙协作、中央定点帮扶结余资金实施项目清单
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目 地点 | 建设任务 | 建设 性质 | 建设 起止时间 | 资金规模 （万元） | 资金来源（万元） |  |  | 资金主管单位 | 实施单位 | 嘎查村 |  |  | 受益对象 |  | 群众参与 | 绩效目标 | 联农带农机制
[8 empty] | 帮扶资金 | 京蒙协作资金 | 中央定点帮扶资金 |  |  | 小计 | 出列贫困嘎查村 | 非贫困嘎查村 | 小计 | 其中：脱贫和监测人口
[7 empty] | 1138.9405 | 582.1005 | 375 | 181.84
1 | 乌丹镇山咀子村少郎河段乡村道路配套防护工程 | 宜居宜业和美乡村建设 | 山咀子村 | 新建小型交通设施，道路长度124米，宽度6米，路基宽度7米。 | 新建 | 2026年9月-2026年11月 | 126 | 126 |  |  | 翁牛特旗农牧局 | 乌丹镇人民政府 | 1 |  | 1 | 1564 | 103 | 项目立项和实施环节共有脱贫户、监测户22人参与其中。 | 目标一；本项目总计投入126万元。 目标二；新建小型交通设施，道路长度124米，宽度6米，路基宽度7米。 目标三；消除洪水期交通事故隐患，降低农资、粮食运输成本，提升村民满意度，巩固乡村振兴基础。 | 项目建成后，产权移交给乌丹镇山咀子村集体，属于村集体固定资产。山咀子村村民委员会负责日常巡查、清淤、小修小补及汛期管理。项目的实施将有效消除洪水期交通事故隐患，保障村民出行安全。降低农资、粮食运输成本，促进牛羊出栏和庭院经济增收。提升村民满意度，巩固乡村振兴基础，确保脱贫户、监测户稳定外联。
2 | 乌丹镇五道窝铺村人饮打井及修复工程 | 宜居宜业和美乡村建设 | 五道窝铺村 | 四道窝铺组净化设备间被水冲毁，重新连接供水管道，重新安装净化设备。六道窝铺组水量不够，新打井一眼。 | 新建 | 2026年9月-2026年11月 | 53.5 | 53.5 |  |  | 翁牛特旗农牧局 | 乌丹镇人民政府 | 1 | 1 |  | 460 | 164 | 项目立项和实施环节有6位脱贫户参与其中 | 社会效益：项目实施后村民整体用水安全，及便利程度显著提升。 | 该项目建成后，产权归村集体所有，村委会负责项目的后期管护和维修，该项目极大地解决了老百姓用水难的问题，同时提升了水质，改善了民生，使得老百姓幸福感获得提升。
3 | 桥头镇七大份村产业路修复项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 七大份村 | 处理沉陷的路基及修复破损的桥面长50m宽6m。拆除新建护坡8.5m长，及其他破损的桥涵附属结构。 | 改建 | 2026年8月-2026年10月 | 59 |  | 59 |  | 翁牛特旗农牧局 | 桥头镇人民政府 |  |  |  | 360 | 30 | 该项目改善村民的出行条件，方便村民运送蔬菜及日常生活交往。对于促进农村社会稳定和谐、加强农村与外界的联系、推动农村的现代化建设具有重要意义。 | 项目建成后，农村基础设施更加完善，方便百姓从事生产生活工作，有效改善当地交通条件，也有利于设施农业的运输和销售。项目可覆盖七大份村360人，其中脱贫监测人口30人。 | 项目建成后产权归七大份村集体所有，由七大份村集体进行管护，维修养护费用来源村集体经济收入。该项目可以改善村民出行安全，同时有利于改善七大份村蔬菜种植运输。在村经济发展的不断壮大中，也可以满足本村日益增大的交通需求量，形成良好的社会效益和经济效益。
4 | 桥头镇北常胜村产业路修复项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 北常胜村 | 改造优化修复断裂的拱桥，长20m宽6.5m。 | 改建 | 2026年8月-2026年10月 | 58 |  | 58 |  | 翁牛特旗农牧局 | 桥头镇人民政府 |  |  |  | 450 | 15 | 该项目可方便当地村民出行，减少安全隐患，提高村民出行效率和生活品质。同时，使当地与周边地区联系更加紧密通畅，加强交流协作和区域协调经济发展。 | 项目建成后，方便农牧产品的运输和销售。有效促进当地农产品及蔬菜种植业的兴起，为村民带来了更多的经济收益。该项目可提高道路通行能力、改善基础设施水平，解决附近居民的出行和农村物资运输不便等问题，提升村容村貌形象。项目可覆盖北常胜村450人受益，其中脱贫户15人。 | 项目建成后产权归北常胜村集体所有，由北常胜村集体进行管护，维修养护费用来源村集体经济收入。该项目建成后有效改善通行效率，方便农产品运输，有效巩固脱贫攻坚成果。
5 | 桥头镇隋家窝铺村产业路新建项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 隋家窝铺村 | 隋家窝铺村偏颇营子水泥路面硬化长464米，宽4.5米、长51.7米，宽2.5米，后营子水泥路面硬化长100米，宽4米，排水沟左侧440米，右侧41米等。 | 改建 | 2026年8月-2026年10月 | 59 |  | 59 |  | 翁牛特旗农牧局 | 桥头镇人民政府 |  |  |  | 430 | 10 | 该项目建成后满足群众日常出行、农资运输、农产品外运、车辆通行要求，日常出行、生产生活条件，提升基础配套服务水平。 | 项目建成后，方便农副产品的运输，可以促进隋家窝铺村农产品和蔬菜产业持续健康发展，同时，可以让广大农户在进行农业生产中更好地保证自身的收益。项目可覆盖隋家窝铺村240人受益，其中脱贫和监测人口13人。 | 项目建成后产权归隋家窝铺村集体所有，由隋家窝铺村集体进行管护；维修养护费用来源村集体经济收入。该项目为补齐乡村产业基础设施短板，改善本村产业通行条件，解决农产品运输难、群众出行不便等问题。
6 | 桥头镇和页勿苏村产业路修复项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 和页勿苏村 | 霍家沟组至县道216，长900米，路面宽4.5米，路基宽度5.5米，混凝土浇筑,排水渠双测各900米；沟外组前街至县道216，长200米，路面宽3米，路基宽度4米，混凝土浇筑 | 新建 | 2026年9月-2026年11月 | 46.8 |  | 46.8 |  | 翁牛特旗农牧局 | 桥头镇人民政府 | 1 | 1 |  | 558 | 18 | 该项目建成后满足群众日常出行、农资运输、农产品外运、车辆通行要求，日常出行、生产生活条件，提升基础配套服务水平。 | 项目建成后，方便农副产品的运输，可以促进农产品和蔬菜产业持续健康发展，同时，可以让广大农户在进行农业生产中更好地保证自身的收益。项目可覆盖和页勿苏村558人受益，其中脱贫和监测人口18人。 | 项目建成后产权归和页勿苏村村集体所有，由和页勿苏村村集体进行管护；维修养护费用来源村集体经济收入。该项目为补齐乡村产业基础设施短板，改善本村产业通行条件，解决农产品运输难、群众出行不便等问题。
7 | 梧桐花镇重点村卫生室及党群服务中心改造提升项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 山东营子村、下井村 | 1、山东营子村卫生室、党群服务中心配套采购安装2套空气能取暖设备、暖气片及防冻液、维修改造相关附属设施等； 2、下井村党群服务中心采购安装取暖等设备，维修改造附属设施，购买相关设施设备等。 | 新建 | 2026年9月-2026年11月 | 16 |  |  | 16 | 翁牛特旗农牧局 | 梧桐花镇 | 2 | 2 | 0 | 1015 | 77 |  | 为两个重点嘎查村购置空气能取暖设备3套及相关配套，并维修改造其他必要附属设施，购买相关设施设备。 | 项目建成后产权归属嘎查村集体，由嘎查委员会进行管理维护，为村民诊疗、便民服务、驻村帮扶提供基础条件。
8 | 广德公镇饮水安全维修养护项目 | 宜居宜业和美乡村建设 | 郝家窝铺村、高家梁村 | 郝家窝铺北队大型反渗透净化设备27万，郝家窝铺小善德沟打一眼300m人饮井15万，二道营子梁下打井及配套设施22万。 | 新建 | 2026年9月-2026年12月 | 64 | 64 |  |  | 翁牛特旗农牧局 | 广德公镇人民政府 | 2 | 1 | 1 | 355 | 4 | 本项目建成后，解决村民饮用水问题，改善农民用水条件。属于利农惠农的公益项目。 | 1、产出指标（1）数量指标：大型反渗透净化设备1套。300m人饮井1眼，（2）质量指标 ：项目工程建设质量严格执行农村饮水安全工程国家规范标准，工程质量达到合格及以上标准，建设安全等级为一级；项目竣工验收合格率达到100%。 （3）时效指标：项目开工及时率、完工及时率均达到100%。（4）成本指标 本项目总投资64万元，项目建设总成本严格控制在64万元以内。（5）生态效益指标：项目建成后，实现集中供水、规范供水、清洁供水。 2、满意度指数 ：服务对象满意度指标 项目直接受益群众饮水便利度、供水稳定性、水质安全度及项目实施认可度高，项目受益人口整体满意度达到95%以上。 | 项目建成后所形成的固定资产归项目所在村所有。建成后，解决村民饮用水问题，改善农民用水条件。属于利农惠农的公益项目。
9 | 乌敦套海镇二牌子村、下府村人饮工程 | 人饮 | 二牌子村四牌子、下府村七组 | 1.二牌子村四牌子新打机电井1眼，井深147m，新建管理房及井室（保温）1处；土方开挖5070m³，土方回填5070m³；安装30KVA变压器1台套，更换200QJ32-147-174潜水泵1台套，安装35KW变频1台；架设10KV高压线98m，规格2″扬程管102米，压力表1块，规格3*6mm2电缆112m；水泵、变频安装；铺设φ110mm 1.0Mpa PE管材1670m,过路顶管5m，管件1批。2.下府村七组新打机电井1眼，井深130m，新建管理房及井室（保温）1处；土方开挖1000m³，土方回填1000m³；安装30KVA变压器1台套，更换200QJ32-147-174潜水泵1台套，安装35KW变频1台；架设10KV高压线300m，规格2″扬程管130米，压力表1块，规格3*6mm2电缆300m；水泵、变频安装；铺设φ110mm 1.0Mpa PE管材300m，管件1批。 | 改建 | 2026年10月20-2026年11月9日 | 42.4 |  | 42.4 |  | 翁牛特旗农牧局 | 乌敦套海镇人民政府 | 2 | 0 | 2 | 421 | 51 | 本项目建成后，解决村民饮用水问题，改善农民用水条件。属于利农惠农的公益项目。 | 解决421人安全饮水，保障群众日常生活用水 | 项目建成后421人生活用水得以安全保障，产权归村集体所有，由各村管护，在项目建设中优先雇佣本村劳动力，增加村民收入。
10 | 解放营子乡人饮工程维修养护项目 | 公益类 | 新窝铺村胜利营子组、梅林营子村公家地组 | 新建人饮井2眼、配套潜水泵2套、地下井室2处及管道连接等。 | 新建 | 2026年9月-2026年12月 | 40 | 40 |  |  | 翁牛特旗农牧局 | 解放营子乡人民政府 | 1 | 0 | 1 | 389 | 35 | 本项目建成后，解决村民饮用水问题，改善农民用水条件。属于利农惠农的公益项目。 | 解决389人安全饮水，保障群众日常生活用水 | 项目建成后恢复389人正常生活用水，产权归村集体所有，由各村管护，在项目建设中优先雇佣本村劳动力，增加村民收入。
11 | 2026年毛山东乡人饮保障设施维修维护项目 | 水利设施完善 | 苦力吐村、黑水村、房身沟村、镇区 | 1、维修、更换乡自来水集中供水管道7000米，维修乡自来水减压井、排气井、蓄水池、闸阀井等基础设施；2、维修、更换房身沟村一百家子组集中供水管道300米，入户管道400米。 | 维修 | 2026年9月-2026年11月 | 23 | 23 |  |  | 翁牛特旗农牧局 | 毛山东乡人民政府 | 3 | 3 | 0 | 4923 | 516 | 是 | 对乡级和房身沟村一百家子组集中供水设施进行维修、维护，保障群众饮水安全。 | 稳定自来水供水时长和质量，保障群众生活用水安全。
12 | 2026年毛山东乡自来水管网建设项目 | 水利设施完善 | 苦力吐村、黑水村、镇区 | 对项目区损坏的分支管道及入户管道进行更换，更换总长度64647m。 | 新建 | 2026年9月-2026年11月 | 80.6006 | 80.6006 |  |  | 翁牛特旗农牧局 | 毛山东乡人民政府 |  |  |  | 4923 | 516 | 是 | 更换完善毛山东乡自来水供水管道设施，方便群众日常用水，解决因管道陈旧导致的停水问题 | 更换完善毛山东乡自来水供水管道设施，方便群众日常用水，解决因管道陈旧导致的停水问题
13 | 2026年房申沟村通组路建设项目 | 美丽乡村建设 | 房申沟村 | 新建落子沟为起点到黑水村上毛卜约1.41公里，路面3.5米宽、厚18公分；毛山东村北头五黑线起点到小房身沟约2.44公里，路面3.5米宽、厚18公分，合计约3.85公里（含两处过水路面）。 | 新建 | 2026年9月-2026年11月 | 194.9999 | 194.9999 |  |  | 翁牛特旗农牧局 | 毛山东乡人民政府 |  |  |  | 1116 | 786 | 是 | 项目完工后，方便农牧户日常出行以及农畜产品运输，间接提高了养殖户的养殖热情，保障村养殖产业稳定发展，确保集体经济收益持续增加。 | 项目完工后，方便农牧户日常出行以及农畜产品运输，间接提高了养殖户的养殖热情，保障村养殖产业稳定发展，确保集体经济收益持续增加。
14 | 新苏莫苏木现代农牧业服务园区基础设施升级工程 | 产业发展 | 新苏莫苏木安其嘎查 | 新增厂区作业硬化面积4800平方米，安装500千伏安变压器1台、铺设高压线路450延长米，购置安装150吨地磅1台 | 新建 | 2026年10月-2026年12月 | 59.8 |  | 59.8 |  | 翁牛特旗农牧局 | 新苏莫苏木人民政府 |  |  |  | 1100 | 300 | 项目运营后带动脱贫人口及监测户就业，其中，长期岗位1个，务工6个月以上岗位1个。 提升农牧业园区服务效能，保障群众粮草需求，为大力发展本地草产业，为畜牧业发展提供基础保障。 促进部分脱贫户、监测户和养殖户收益，户均年增收2千元以上。 | 1.项目运营后带动脱贫人口及监测户就业，其中，长期岗位1个，务工6个月以上岗位1个；2.项目建成后完成后10个嘎查村1100人受益，其中脱贫监测人口300人 3.带动周边村的群众养殖肉牛带动当地就近务工，促进脱贫户、监测户和所有养殖户收益，户均年增收2万元以上。 4.年缴纳收益资金不低于项目资金的3.5%，增加村集体收入约2万元 | 项目建成后将形成固定资产，产权明确归属安其嘎查，确保国有资产的规范管理与有效利用。通过租赁方式由有能力的企业经营。实现稳定的收益回报，项目建成后年缴纳收益资金不低于投入项目资金的3.5%，为地方财政和嘎查村发展提供持续的资金支持。
15 | 格日僧苏木肉羊良种繁育体系建设项目 | 养殖业 | 格日僧苏木 | 项目预算总投资120万元，其中上级定点帮扶资金50万元，牧户自筹70万元。本次共扶持11户，为每户购置22-100只基础杜蒙母羊，未取消风险监测户每只基础母羊补贴800元，其余户每只基础母羊补贴600元，定点帮扶资金合计使用50万元。 | 新建 | 2026年8月-2026年11月 | 50 |  |  | 50 | 翁牛特旗农牧局 | 格日僧苏木人民政府 | 6 | 2 | 4 | 11 | 1 | 通过11户示范户养殖示范，进一步增强农牧民对萨杜蒙新品种肉羊认可，带动全苏木肉羊改良推广工作走向更高层级。 | 进一步解决格日僧苏木肉羊养殖品种多、经济效益差、出栏周期长等问题，在2024年、2025年个别示范户成功引进杜蒙基础母羊基础上，继续在全苏木推广杜蒙基础母羊引进项目，打造肉羊养殖示范乡镇，探索肉羊品种改良、养殖增收新路径。 | 经济效益：通过引进该基础母羊，带动11户养殖户繁殖萨杜蒙肉羊，大大增加优质肉羊品种存栏量，预计到2026年底有1000只萨杜蒙羔羊产出，每只增收月300元以上，受益户增20万元以上，户均增收1.5万元以上。 社会效益：通过11户示范户养殖示范，进一步增强农牧民对萨杜蒙新品种肉羊认可，带动全苏木肉羊改良推广工作走向更高层级。 生态效益：按照减畜不减收的原则，降低草牧场载畜量5000只，防止草牧场退化面积1万亩左右。
16 | 白音套海苏木四十八顷嘎查通组道路提升项目 |  |  | 修建四十八顷嘎查至奈曼旗光辉村通组路，路长700米，路面宽度采用5.0 米，路肩宽度采用0.25 米，路基宽度为5.5 米，为四级混凝土道路。 | 新建 | 2026年9月-2026年11月 | 50 |  | 50 |  | 翁牛特旗农牧局 | 翁牛特旗白音套海苏木人民政府 | 1 |  | 1 | 965 | 88 |  | 1.原有混凝土道路破碎后新建混凝土道路混凝士道700m 2.路面宽度5米 3.路基宽度5.5米 4.路肩宽度0.5米 | 项目建成后产权归属嘎查村集体，由嘎查委员会进行管理维护，为村民生产生活提供便利条件，缩短运输时间和距离，提升经济效益。
17 | 翁牛特旗现代农业示范产业园区路灯改造工程 | 提质改造 | 农业园区内（乌丹镇哈日敖包嘎查） | 290套太阳能路灯升级改造，将原有旧路灯改造升级为太阳能路灯，太阳能路灯灯具等相关设备采购、改造安装调试、基础基座施工、辅材配件等。 | 新建 | 2026年7月-2026年8月 | 46.12 |  |  | 46.12 | 翁牛特旗农牧局 | 翁牛特旗现代农业产业园服务中心 | [6 empty] | 完成园区共计290套路灯太阳能化升级改造，充分利用清洁能源实现道路自主照明，满足园区夜间棚户生产作业、道路通行照明需求；消除传统市电模式布线、增容变压器带来的建设投入，大幅降低后期电费、线路运维成本，完善园区基础设施配套，提升园区硬件建设水平，保障夜间生产作业安全，切实赋能农业产业发展。 | 项目实施后，取消市电供电模式，无需新增变压器、重新铺设供电线缆，节约大量电力配套建设投入；项目投运利用太阳能清洁能源，不产生电费支出，规避传统路灯线路老化检修、变压器维护等持续性运维开销，大幅压缩园区长期运行成本。利用太阳能光伏发电，减少传统电力资源消耗，绿色环保无碳排放。改善园区夜间作业通行条件，消除夜间作业出行安全隐患，提升园区整体服务保障能力。
18 | 翁牛特旗乳制品产业园区牛奶运输设备购置项目 | 产业类 | 翁牛特旗海拉苏镇乳制品产业园区 | 本项目总投资20万元，资金来源为帮扶资金。主要建设内容为购置鲜奶专业储运配套设备，具体购置7吨装储奶罐1台、鲜奶专用运输车辆1台，用于园区鲜奶统一收储、密闭保鲜运输，实现奶源集中管控、品质标准化提升，保障园区奶制品安全生产、稳定生产。 | 新建 | 2026年9月-2026年10月 | 20 |  |  | 20 | 翁牛特旗农牧局 | 海拉苏镇人民政府 | [6 empty] | 项目总投资 20 万元，购置 7 吨储奶罐 1 台、鲜奶专用运输车 1 台，建成统一收储、密闭运输体系，保障园区 30 家小作坊、2 家企业日均 5 吨以上鲜奶稳定供给、品质达标，支撑产业常态化生产。 | 实行 "政府监管、园区统筹、主体共享" 公益运营模式，设备无偿供园区商户、企业使用，降低生产成本；稳定收购带动周边奶农扩大交售，减少损耗、稳固就业，促进奶农持续增收。
19 | 翁牛特旗白音套海苏木中心小学维修项目 | 提质改造 | 白音套海苏木 | 翁牛特旗白音套海苏木中心小学甬路西侧红砖地面低于市政街道，汛期易发生校园积水，造成砖面破损、地面塌陷，学生活动区域存在重大安全隐患；学校操场至校外排水设施不完善，篮球场、排球场硅PU地面老化开裂翘起，球场周边护坡缺少防护措施，各类问题均威胁在校学生人身安全。经研究，拟对校园相关区域实施地面硬化提升，新建功能库室台阶及散水，完善操场排水系统，更换运动场地地面，增设球场防护围栏，全面消除校园安全隐患。项目预计总投入资金49.72万元。 | 维修 | 2026年9月-2026年10月 | 49.72 |  |  | 49.72 | 翁牛特旗农牧局 | 翁牛特旗教育局 | [6 empty] | 地面硬化提升，新建功能库室台阶及散水，完善操场排水系统，更换运动场地地面，增设球场防护围栏，全面消除校园安全隐患。 | 受益学生248人