翁旗就业补助资金2025年度绩效自评报告

根据《内蒙古自治区财政厅  人力资源和社会保障厅 关于转发〈就业补助资金管理办法〉的通知》（内财社〔2026〕214号）相关文件的规定，现将翁牛特旗就业补助资金2025年绩效自评情况进行公示。

一、绩效目标分解下达情况

（一）翁旗就业补助资金各级财政预算安排情况、分解下达预算情况。

翁旗2025年下达中央就业补助资金2233万元、自治区就业补助资金557.95万元、市级就业补助资金214.59万元、旗县就业补助资金239.79万元。
（二）各盟市制定、下达就业补助资金绩效目标情况。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。
2025年翁旗就业补助资金全年执行数为2679.66万元，预算执行率81.24%。其中：中央就业补助资金全年执行数为1919.56万元，预算执行率85.96%；自治区就业补助资金全年执行数为260.91万元，预算执行率46.76%；盟市就业补助资金全年执行数为214.59万元，预算执行率100.00%；旗县就业补助资金全年执行数为239.79万元，预算执行率100.00%；以前年度结转资金全年执行数为44.81万元，预算执行率84.61%。

全年执行数完成情况较好，其中自治区就业补助资金的全年执行数完成情况一般，由于自治区就业补助资金中包括公共就业服务能力提升示范项目资金，项目资金正在按要求开展工作。
（二）资金管理情况分析。
1.分配科学性。就业补助资金严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2.下达及时性。就业补助资金严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3.拨付合规性。就业补助资金严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4.使用规范性。就业补助资金严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.执行准确性。就业补助资金按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6.预算绩效管理情况。就业补助资金在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

7.支出责任履行情况。就业补助资金对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。
（三）总体绩效目标完成情况分析。

1.资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。                                                                                                                                                                                                                                             

2.完成年度城镇新增就业人员1344人。

（四）绩效指标完成情况分析。
1.数量指标：就业补助资金：享受职业培训补贴人次数指标值1650人次，全年实际完成值1650人次；享受社会保险补贴人数指标值1000人，实际完成值1055人；享受就业见习补贴人数指标值50人，实际完成值50人；就业困难人员享受公益性岗位补贴人数指标值481人，实际完成值481人；享受一次性创业补贴人数指标值2人，全年实际完成值2人；失业动态监测企业户数指标值33户，全年实际完成值33户；基层劳动保障协理员补助人数指标值255人，实际完成值255人。高校毕业生到中小企业及非公有制组织储备补助经费：每年招募人数指标值30人，实际完成值30人；2025年招募人员体检指标值10人，实际完成值10人。高校毕业生社区民生志愿者补助资金：每年计划招募人数指标值55人，实际完成值54人，经两次补充招募，因拟补充招募人员放弃资格审查，导致招募不足；每年人员岗前培训：指标值54人，实际完成值54人。中央高技能人才培养补助：无此项支出。

2.质量指标：就业补助资金：失业动态监测数据准确率指标值≥98%，实际完成值100%；基层劳动保障协理员补助发放率指标值≥90%，实际完成值100%。高校毕业生到中小企业及非公有制组织储备补助经费：资金发放准确率指标值≥98%，实际完成值100%；招募人才学历标准指标值专科以上学历，实际完成值专科以上学历。高校毕业生社区民生志愿者补助资金：到基层服务报到率指标值100%，实际完成值100%；新招募人员体检率指标值100%，实际完成值100%。中央高技能人才培养补助：无此项支出。

3.时效指标：就业补助资金：资金在规定时间内下达率指标值≥90%，实际完成值100%；资金拨付及时率指标值≥90%，实际完成值100%。高校毕业生到中小企业及非公有制组织储备补助经费：招募工作完成时间指标值年底前，实际完成值年底前；新招募人员体检工作完成时间指标值年底前，实际完成值年底前。高校毕业生社区民生志愿者补助资金：招募工作完成时间指标值2025年8月29日，实际完成值2025年8月29日；岗前培训完成时间指标值2025年8月11日，实际完成值2025年8月11日。

4.成本指标：就业补助资金：社会保险补贴人均标准指标值5500元/年，实际完成值5500元/年；公益性岗位补贴人均标准指标值全日制2140元/月；非全日制1055元/月（2025年12月起：全日制2250元/月；非全日制1110元/月），实际完成值全日制2140元/月；非全日制1055元/月（2025年12月起：全日制2250元/月；非全日制1110元/月）；失业动态监测补助标准指标值100元/家/月，实际完成值100元/家/月；由自治区财政承担的基层劳动保障协理员补助人均标准指标值1500元/人/年，实际完成值1500元/人/年。高校毕业生到中小企业及非公有制组织储备补助经费：生活补贴标准指标值1000元/人/月，实际完成值1000元/人/月；体检费标准指标值200元/人，实际完成值200元/人。高校毕业生社区民生志愿者补助资金：社区民生志愿者生活补贴指标值3650元/人，实际完成值3650元/人；社区民生志愿者体检费由市级统一负责；社区民生志愿者安家费指标值满6个月发放3000，实际完成值满6个月发放3000；社区民生志愿者岗前培训费由市级统一负责。

5.经济效益指标：城镇新增就业人数指标值1200人，实际完成值1344人；失业人员再就业人数指标值550人，实际完成值204人，因失业再就业人员计算规则变更为：缴纳社保的单位就业人员失业断缴后，当年再就业并在新单位缴纳社保人员，计算为当年失业人员再就业人数。后续将对失业金领取结束人员进行就业帮扶及岗位推介；就业困难人员就业人数指标值300人，实际完成值368人。

6.社会效益指标：就业补助资金：零就业家庭帮扶率指标值0，实际完成值0；因就业问题发生重大群体性事件数量指标值≤2起，实际完成值0起；保障失业动态监测工作顺利开展指标值按规定发放，实际完成值已全部按规定发放完毕；激发创业活力，提升创业能力指标值显著，实际完成值举办创业服务活动，90%的创业者认为创业能力有所提升。高校毕业生到中小企业及非公有制组织储备补助经费：推进人才强区工程建设指标值作用明显，实际完成值作用明显；提升就业创业能力指标值作用显著，实际完成值作用显著。高校毕业生社区民生志愿者补助资金：促进高校毕业生就业指标值54，实际完成值2025年新招募社区民生54人。中央高技能人才培养补助：无此项支出。

7.可持续影响指标：自治区就业补助资金：优化创业环境，强化公共就业创业服务水平指标值持续提升，指标值持续提升，实际完成值举办了“创兴北疆”系列创业服务活动，参加活动人数有214人；为科学研判就业失业形势提供数据支撑指标值定期生成就业失业形时分析报告，实际完成值定期生成就业失业形时分析报告。高校毕业生到中小企业及非公有制组织储备补助经费：促进高校毕业生就业指标值作用较显著，实际完成值作用较显著。高校毕业生社区民生志愿者补助资金：项目持续发挥作用期限指标值长期，实际完成值长期。
8.服务对象满意度指标：就业补助资金：就业政策满意度指标值≥90%，实际完成值90%；公共就业服务满意度指标值≥85%，实际完成值85%。高校毕业生到中小企业及非公有制组织储备补助经费：高校毕业生满意度指标值≥98%，实际完成值100%。高校毕业生社区民生志愿者补助资金：招募人员满意度指标值100%，实际完成值100%；基层服务单位满意度指标值100%，实际完成值100%。中央高技能人才培养补助：无此项支出。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因：公共就业服务能力提升示范项目资金支出较为缓慢。

改进措施：项目资金正在按要求开展工作，很多项目正在招投标阶段，招投标并评审后及时将资金支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果较好，在公众号及政府网站上公开。
五、其他需要说明的问题

无。

附件：2025年就业补助资金绩效自评表
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